Аналитическая справка о результатах деятельности Средней школы «Провинциальный колледж» по реализации проекта «Организационно-мктодическая поддержка перехода на ФГОС СОО в общеобразовательных органзациях города Ярославля»

за 2017/2018 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лощакова Ольга Владимировна | Зам.директора по учебной работе, Кандидат исторических наук | Координация внеурочной деятельности в рамках проекта |
| 2 | Фомичева Анна Николаевна | Зам.директора по учебной работе, Кандидат биологических наук | Координация учебной деятельности в рамках проекта |
| 3 | Данилова Елена Валерьевна | Зам.директора по организационно-методической работе | Координация деятельности Центра дополнительного образования детей «Открытие» в рамках проекта |
| 4 | Левина Ольга Германовна | Учитель предмета «Основы исследовательской деятельности» | реализация индивидуальной и групповой работы в сфере исследовательского проекта как инструмента формирования профессионального самоопределения |
| 5 | Семко Елена Романовна | Директор | Координация все деятельности по проекту |
| 6 | Страхова Наталья Вячеславовна | Учитель истории | Рекомендации по разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 7 | Учителя-предметники | Учителя-предметники | Рекомендации по разработке рабочих программ и технологий обучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО |

- Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программы повышения квалификации для команд школ, преходящих на ФГОС СОО | Разработана программа «Реализация перехода к Федеральному образовательному стандарту среднего общего образования: модель перехода подходы к формированию ООП» | Апробация программы | По разработанной и утвержденной ИРО программе повышения квалификации проведено обучение одной группы (23 человека) руководителей школ региона, переходящих на ФГОС СОО в 2018 году ППК получила положительную оценку слушателей. Все слушатели обеспечены пакетом методических материалов, разработанных в Провинциальном колледже для перехода на ФГОС СОО |
| 2 | Проведение серии тематических семинаров для руководителей школ города, переходящих на ФГОС СОО | Обсуждение разных проблем, возникающих при переходе на ФГОС СОО | Предложить подходы к переходу на ФГОС СОО, минимизируя возможные риски, связанные с этим переходом. Предложить образцы практик перехода на ФГОС СОО. | 1.17 января и 27 февраля директор Семко Е.Р. и заместители директора Фомичева А.Н., Лощакова О.В. на базе Провинциального колледжа принимали команды 10 Ярославских школ, переходящих на ФГОС СОО в 2018 году. В формате семинаров был предложен полный алгоритм перехода на ФГОС СОО, модель конструирования учебного плана и плана внеурочной деятельности. 2. По поручению кафедры менеджмента ИРО ЯО сотрудники центра дополнительного образования «Открытие» Провинциального колледжа 12,19,20 марта провели семинар для слушателей курсов ИРО «Подготовка научных руководителей исследовательских работ школьников» по проблемам подготовки индивидуального проекта (35 слушателей из школ Ярославской области) |
| 3 | Систематическое проведение консультаций по вопросам перехода на ФГОС СОО | В течение всего периода предоставить возможность для консультирования по переходу на ФГОС СОО | Дать ответы на возникающие вопросы, связанные с конструированием учебных планов, плана внеурочной деятельности, написанием ООП и работой по индивидуальным проектам старшеклассников | В результате индивидуальных консультаций (более тридцати) даны ответы на многочисленные вопросы, связанные с переходом на ФГОС СОО |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Принципиальных изменений в проект не было внесено.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности.

Серьезных усилий команды проекта потребовала разработка Программы повышения квалификации, благодаря которой выстроена целостная система повышения квалификации по теме проекта.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта - Тиражирование необходимых для  реализации  ППК материалов оказалось затратным делом с точки зрения времени их подготовки  и использования расходных материалов. Слушатели предпочитали не только электронные варианты материалов, но и распечатанные методические указания.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1. Разработана программа «Реализация перехода к Федеральному образовательному стандарту среднего общего образования: модель перехода подходы к формированию ООП».

2. Программа прошла утверждение ученым Советом ИРО и апробацию на группе руководителей школ муниципальных районов Ярославской области.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля.

Разработанная и апробированная программа является вполне отчуждаемым продуктом и может быть использовано любой образовательной организацией для тиражирования своего опыта по переходу на ФГОС СОО учетом своей специфики.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации .

В рамках работы над программой вносились коррективы в разработанные свои документы и методические рекомендации с учетом появившихся изменений и дополнений ФГОС СОО.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Предполагается обобщить все используемые материалы в сборник методических указаний по организации работы школ в рамках перехода на ФГОС СОО. Планируем сделать такой сборник к осени.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Презентационные мероприятия перечислены в таблице 2.1., раздел «достигнутые результаты».