**Технологическая карта**

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж»**

**«Реализация модели профессионального самоопределения на уровне среднего общего образования»**

**МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»**

**Конечный результат: создание системы ОО по сопровождения профессионального самоопределения обучающихся**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  (содержание) | **КТО?**  отвечает за выполнение задания | **ЧТО?**  должно быть выполнено  (порядок действий) | **КОГДА?**  задание должно быть выполнено | **СКОЛЬКО?**  времени  будет затрачено на выполнение | **ГДЕ?**  На какой базе, с какими партнёрами | **С КАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ?**  С каким результатом будет выполнено задание |
| .Обобщение результатов ЕГЭ учеников, впервые прошедших обучение по ФГОС СОО: | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В. ,  Фомичева А.Н. | 1.соответствие ЕГЭ по выбору предметам углубленного изучения;  2.соотнесение результатов с результатами прошлых лет;  3.анализ поступления с учетом профиля, соотнесение с результатами прошлых лет;  4.анализ взаимосвязи исследовательского проекта с выбором профиля обучения в вузе. | ноябрь | Октябрь-ноябрь | СШ «Провинциальный колледж» | Аналитическая справка |
| Контроль на входе поступивших учеников 10-х классов: | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В. ,  Фомичева А.Н. | 1.построение индивидуальных учебных планов, соотнесение их с курсами и программами внеурочной деятельности;  2.построение перспективной образовательной траектории каждого ученика. | сентябрь | сентябрь | СШ «Провинциальный колледж» | Индивидуальные учебные планы |
| Подготовка к публикации сборника лучших тезисов исследовательских работ учеников Провинциального колледжа с последующим размещением их на сайте колледжа | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В. | 1.создание электронной копилки тезисов  2.анализ содержательной части,  3.редактировние  4.формирование электронного варианта публикации,  5.размещение на сайте | Январь 2017 | Сентябрь-январь | СШ «Провинциальный колледж» | Раздел сайта колледжа |
| Создание практикоориентированных и профориентированных курсов внеурочной деятельности; корректировка учебных программ отдельных предметов углубленного изучения с учетом включения практических занятий на базе вузов и учреждений культуры. | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В. ,  Фомичева А.Н. | 1.изучение спроса обучающихся на практикоориентированные курсы,  2.консультации с потенциальными авторами курсов;  3.написание программ курсов  4.корректировка учебных программ отдельных предметов | В течение года | Сентябрь 2016-май 2017 | СШ «Провинциальный колледж», вузы-партнеры | Программы курсов внеурочной деятельности,  Программы учебных педметов |
| . Реализация исследовательских проектов учеников. | Зам.директора по учебной работе  Фомичева А.Н.,  Левина О.Г. | 1.выбор тематики и тем исследовательских проектов  2.определение научных руководителей | Сентябрь-декабрь 2016 | Сентябрь-декабрь 2016 | СШ «Провинциальный колледж» | Индивидуальные учебные планы, журнал курсовых работ, |
| Подготовка реализации проекта зимнего лагеря для старшеклассников: | ЦДОД «Открытие» | 1) подготовка работы исследовательских лабораторий (составление программ занятий, закупка оборудования и расходных материалов);  2) разработка мероприятий культурной и спортивной программ лагеря (приобретение отрядной символики, закупка расходных материалов для программ, призов и поощрительных подарков);  3) предварительная работа с участниками проекта (отбор участников, опрос-анкетирование на предмет выбора исследовательских лабораторий);  4) работа с преподавательским составом (проведение собрания кураторов отрядов и преподавателей, инструктаж). | Ноябрь-декабрь 2016 г. | Ноябрь-декабрь 2016 г. | СШ «Провинциальный колледж» | Программа лагеря «Территория игры» |
| Российский семинар для педагогических работников «Исследовательская работа: роль практик в написании исследовательских работ гуманитарного и естественнонаучного цикла». | ЦДОД «Открытие» | 1.Подготовка выступления на пленарном заседании  2.Обсуждение проблемы на круглых столах | 26-27 ноябрь | ноябрь | СШ «Провинциальный колледж», преподаватели вузов-партнеров | Материалы Российского семинара для педагогических работников |
| Вебинар 1. Презентация для педагогических работников г. Ярославля материалов Российского семинара | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В.,  Директор Семко Е.Р.,  Левина О.Г. | Подготовка материала для обсуждения  Техническая подготовка вебинара  Проведение вебинара | Вторая половина декабря | Первая половина декабря | СШ «Провинциальный колледж» | Проведение вебинара |
| Круглые столы по результатам исследовательских работ учеников 10-х классов (гуманитарный цикл и естественно-научный цикл): обсуждения и дискуссии с учеными и специалистами вузов города Ярославля. | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В.,  Фомичева А.Н.,  Левина О.Г. | Публичные выступления учеников 10 классов,  Обсуждения результатов выступлений совместно со специалистами | декабрь | декабрь | «Провинциальный колледж», преподаватели вузов-партнеров | Развернутый план исследовательских работ учеников 10-х классов |
| Конференция учебно-исследовательских работ учеников 11 классов. Экспертиза работ учеными и специалистами вузов города Ярославля. | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В.,  Фомичева А.Н.,  Левина О.Г. | Организация работы секций конференции:  Распределение работ по секциям согласно тематике  Формирование программы конференции  Формирование экспертных комиссий на секции  Организация работы конференции  Награждение победителей | 17 декабря | Ноябрь-первая половина декабря | «Провинциальный колледж», преподаватели вузов-партнеров, профессиональное сообщество выпускников колледжа | Тексты исследовательских работ |
| . Корректировка индивидуальных учебных планов учеников 10-х классов и изменение их перспективной образовательной траектории. Анализ | Зам.директора по учебной работе  Фомичева А.Н., | Организационные собрания и индивидуальные беседы с учениками и родителями | 25-28  декабря | декабрь | СШ «Провинциальный колледж» | Скорректированные учебные планы |
| Зимний лагерь для старшеклассников города Ярославля | ЦДОД «Открытие» | Реализация программы лагеря | 3-9 января 2017 г. |  | СШ «Провинциальный колледж» и приглашенные специалисты | Состоявшаяся программа лагеря |
| Подготовка материалов о проведении Зимнего лагеря и размещение их на сайте школы | ЦДОД «Открытие» | Подготовка текстовых и фото-материалов | Конец февраля | Январь-февраль | СШ «Провинциальный колледж» | Сайт колледжа |
| Проведение на базе Городской программы для старшеклассников «Открытие» весенней школы профессионального выбора | ЦДОД «Открытие», зам. Директора по учебной работе Лощакова О.В., Фомичева А.Н. | Работа с вузами, готовыми предоставить свои ресурсы для проведения школы,  Осуществление набора учеников в школу  Составление программы школы и организация ее работы | Весенние каникулы | Февраль-март | «Провинциальный колледж», преподаватели вузов-партнеров | Работа весенней школы профессионального выбора |
| Конференция учебно-исследовательских проектов учеников 10-х классов. Экспертиза работ учеными и специалистами вузов города Ярославля | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В.,  Фомичева А.Н.,  Левина О.Г. | Организация работы секций конференции:  Распределение работ по секциям согласно тематике  Формирование программы конференции  Формирование экспертных комиссий на секции  Организация работы конференции  Награждение победителей | Начало апреля | март | «Провинциальный колледж», преподаватели вузов-партнеров, профессиональное сообщество выпускников колледжа | Тексты исследовательских работ |
| **Вебинар2.**Аудитория – школы города Ярославля. Тема: «Роль практики в процессе обучения в школах с углубленным изучением отдельных предметов: проблемы, пути решения». | Зам.директора по учебной работе  Лощакова О.В.,  Директор Семко Е.Р.,  Левина О.Г. | Подготовка материала для обсуждения  Техническая подготовка вебинара  Проведение вебинара | Конец апреля | Март-апрель | СШ «Провинциальный колледж» | Проведение вебинара |
| Подготовка к публикации материалов Российского семинара для педагогических работников «Индивидуальный проект в старшей школе как средство профессионального самоопределения» | ЦДОД «Открытие» | Редактирование выступлений участников семинара,  Написание вводной статьи | июнь | Декабрь-июнь | СШ «Провинциальный колледж» | Размещение на сайте колледжа |
| . Проведение открытого Педсовета колледжа с приглашением специалистов вузов и работников муниципальных и региональных органов образования, ГАОУ ЯО ИРО. Презентация результатов проекта. | Директор Семко Е.Р. | Подготовка отчета и презентации | июнь | Май - июнь | СШ «Провинциальный колледж» | Размещение на сайте колледжа |