**Отчет о работе РИП**

**ГОУ ЯО Средняя школа «Провинциальный колледж»**

**по теме «Финансовое обеспечение сетевого взаимодействия»**

**за 1-3 кварталы 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке |
| 1 | 1,2,3 квартал | Работа по реализации образовательной программы по экономике для учащихся МОУ СОШ № 42 в сетевой форме | Заключен договор о сетевом взаимодействии с необходимыми приложениями к нему, издан приказ о работе в рамках сети, разработано Положение.  **Проводятся финансовые операции в соответствии с договором по оплате предоставляемой образовательной услуги** |  |
| 2 | 1,2,3  квартал | Формирование банка вопросов от образовательных организаций, заинтересованных в такой работе | Ответы на типовые вопросы учтены при подготовке документов п.1 |  |
| 3 | 1квартал | На сайте школы создана страница «Реализация программ в сетевой форме» | Образцы созданных документов можно посмотреть в этом разделе на сайте школы |  |
| 4 | 3 квартал, 23 сентября | Участие в региональной конференции, проводимой ИРО по проекту «Современная школа» | Представлены результаты деятельности в рамках РИП |  |
| 5 | 1,2 квартал | Организация консультационной деятельности | По запросам школ города проведены заочные консультации по теме РИП о возможностях финансирования в рамках сетевого взаимодействия |  |
| 6 | 3 квартал | Создание методических материалов по теме проекта | Подготовлены к печати методические рекомендации | Требуется экспертиза |
| 7 | 3 квартал | Подготовка для тиражирования методических материалов по теме проекта | Подготовлен дайджест для печати в формате листовки по теме проекта | Требуется экспертиза |